Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Equipo 7: Carlos Vallejos y Felipe Cuevas. Cliente: Agrícola Almahue. En Fase 1 dejamos la definición: visión, product backlog, épicas, mapa de actores, impact mapping y la carta Gantt del producto (13/07/2026 al 09/01/2027). En el desarrollo el ERP ya se muestra al cliente. En julio el cliente recorrió el sistema que usa hoy y, el mismo mes, vio pantallas del sistema nuevo. En agosto se recorrió tesorería y se armó la emisión de documentos tributarios. En septiembre las reuniones ya corrigen un sistema que opera (folio y nota de crédito), no un boceto. Objetivos específicos de la guía 1.5, y como van: 1. Levantamiento del sistema actual y backlog: cumplido en julio y agosto, con el cliente. 2. Núcleo de orden de compra con aprobación, orden de venta con stock, y libros: en uso en las demos de septiembre. La aprobación quedó solo en compras. La orden de venta se guarda y queda confirmada. 3. Tesorería (cartola, pagos y antigüedad de saldos) y contabilización por ítem: se vio con el cliente en agosto. Sigue en ajuste el saldo por banco y por moneda. 4. Documento tributario del set nacional: hay emisión por un intermediario, billing-gateway, hacia el facturador. La factura de exportación queda como incremento siguiente. Lo que la carta ponía para después del 21/09 (ahí recién partia la construcción del núcleo) ya estaba en código desde julio. |
| --- | --- |
| Objetivos | No cambiamos el objetivo general ni los cuatro específicos de la guía 1.5. Sí cambió el orden. La carta decía definir y maquetar hasta mediados de septiembre, y construir desde el 21/09. El cliente vio pantallas en julio, y desde agosto el trabajo es el sistema real. El alcance del semestre no cambia: en Duoc se muestra el MVP (núcleo comercial, tesorería y documento tributario nacional). El go-live de la carta sigue el 09/01/2027, después del semestre. |
| Metodología | Seguimos con Scrum, como quedó en la 1.5. Product Owner: el cliente. El equipo no toma como requisito lo que el cliente no pidió. Sprint de evidencia: la semana de la carta. S1 parte el 13/07. Incremento: módulo o corte que el cliente ve. Si esa semana no hubo cliente, la review del sprint queda como interna y asi se escribe. Ajuste de método, no de nombre: la daily, el burndown y la retrospectiva no quedaron grabadas. Las armamos con los commits de esa semana y con lo que el cliente si revisó. No inventamos una reunion que no haya ocurrido. Roles: Carlos en requisitos, backend, datos e integración. Felipe en interfaz, flujos, monedas y evidencias. En septiembre se integró también el libro de compras que lee al facturador y un avance de contratistas. El equipo del APT sigue siendo Carlos y Felipe. |
| Evidencias de avance | Evidencias de este avance, en la carpeta de Fase 2: - Sprints S1 a S12: backlog, daily, impedimentos, review y retrospectiva. Cada retrospectiva dice que trabajo de esa semana no estaba en la carta. En S1 a S11 también quedó lo que sigue pendiente y por qué. - Tablero del APT, una lista por semana de la carta. Al cierre de S11: 29 tarjetas listas y 21 abiertas, con comentario. - Contraste entre la carta y el trabajo real, y el listado de commits de julio a septiembre. - Arquitectura de alto nivel, matriz del sistema actual y del sistema nuevo, matriz de riesgos, plan de pruebas v1, auditorías de integridad y gestión de proyecto. El criterio de hecho sigue siendo que el cliente acepte el corte, no que la barra de la carta haya llegado a su fecha. Por eso presupuestos, reportes ejecutivos, documentación de API, integración continua y el acta de mockups no se marcan listos: o se aplazaron con el cliente o no se pidieron. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento del sistema actual y backlog | Trabajo con el cliente y el sistema que usa hoy | Julio y agosto 2026 (S2 a S6 de la carta) | Carlos (lead), Felipe | Facilitó que el cliente mostrara como opera. No tomamos como pedido lo que no dijo el cliente. | Completado | El backlog de la Fase 1 se mantiene. No se reescribió. |
| Gestión de proyectos | Visión, carta Gantt y sprints de evidencia | Guía 1.5, tablero del APT, commits | Fase 1 y seguimiento hasta el 30/09 | Ambos | La carta de producto y el calendario de la asignatura no parten en la misma semana. | Completado | Las evidencias de sprint siguen el trabajo hecho, no las barras futuras de la carta. |
| Desarrollo de software | Núcleo de compras, ventas, libros y contratistas | Backend, frontend y PostgreSQL | Código desde julio. Demos al cliente desde julio | Ambos | La carta recién ponía el núcleo tecnico a fines de septiembre. | En curso | Construcción adelantada. Aprobación solo en la orden de compra. La orden de venta queda confirmada. |
| Integración | Documento tributario nacional | Proyecto intermediario y ambiente de prueba del facturador | Desde agosto | Carlos. Felipe en monedas, a fines de septiembre | El cliente dejó abierta la opción de postergar el cambio de facturador a la temporada siguiente. | En curso | Se armó un proyecto intermediario. No se postergó. La factura de exportación sigue pendiente. |
| Calidad y datos | Modelo, pruebas y aislamiento por empresa | PostgreSQL, plan de pruebas v1, revision de integridad | Agosto y septiembre | Carlos (datos), Felipe (interfaz y evidencias) | No hay pipeline ni documentación publicada de la API. | En curso | El modelo por empresa sí está. Borrado lógico, contrato de API e integración continua no se pidieron y no se hicieron. |
| Comunicacion | Informe de avance y revision con el cliente | Esta guía y el tablero del APT | Corte 30/09/2026. La semana en curso cierra el 02/10 | Ambos | Esa semana todavía no está cerrada. | En curso | El informe de Fase 3 no se adelanta. Este documento es el avance. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que facilitaron el plan: El cliente trabaja con nosotros desde julio. El sistema que usan hoy ya estaba recorrido cuando avanzamos la construcción. El stack (NestJS, React, PostgreSQL) lo conocíamos, y el código ya corría en local. Factores que dificultaron, y que hicimos: El facturador electrónico no respondió a tiempo. El cliente dejó abierta la opción de postergar el cambio a la temporada siguiente, porque en septiembre se renueva el contrato con el proveedor actual. No esperamos esa fecha: el ERP dejó de llamar al partner directo y apareció un proyecto intermediario, billing-gateway. La carta Gantt no calza con el calendario real. Si la seguíamos al pie, en septiembre todavía estaríamos en bocetos. Las demos de agosto y septiembre ya eran del sistema. Dejamos el plan escrito y las evidencias de sprint cuentan lo que pasó. Presupuestos de seguimiento y reportes ejecutivos no se cerraron. El cliente ya mira desviaciones en otra herramienta y pidió dejar los reportes para más adelante. Lo que si pidió en tesorería es un saldo por banco en la cartola, no el reporte ejecutivo de la carta. La auditoría de largo plazo tampoco: hay que preguntarle al cliente que espera de ese módulo. Lo que hay hoy es un registro de cambios de contratistas.

Ajustes, con el motivo: 1. Construcción adelantada. La carta la ponía desde el 21/09. El código y la primera demo al cliente ya estaban en julio. No eliminamos la carta: la usamos como mapa de entregas. 2. Aprobación solo en compras. En la orden de venta no hay bandeja. La venta se guarda y queda confirmada. La cotizacion de compras no es un mantenedor aparte: el documento de arranque es la orden de compra, y la cotizacion queda como referencia. 3. Facturacion electrónica fuera del ERP. El intermediario queda entre el ERP y el facturador. No estaba en la barra de la carta de esa semana de agosto. 4. Presentación de mockups. La carta la fijaba a mediados de septiembre. Las pantallas se mostraron en julio. Esa fecha de la carta no se repitio y no hay acta firmada. Por eso ese hito sigue abierto, y la presentación de julio queda como hecha. No eliminamos actividades del objetivo. Lo que quedó fuera del semestre ya estaba dicho en la 1.5: el ERP completo y la factura de exportación.

No iniciado o con retraso, al 30/09: - Factura de exportación y cierre de comercio exterior. Quedó fuera del primer corte, como en el mapa de historias de la Fase 1. Primero se cierra el set nacional, que ya emite. - Presupuestos de seguimiento, reportes ejecutivos y acta de correcciones de interfaz. Aplazados, sin fecha nueva, o no pedidos. No los inventamos para cerrar la carta. Cuando el cliente los pida, entran al backlog. - Documentacion de la API, ambiente Docker completo, integración continua y borrado lógico. No los pidió el cliente. Quedan fuera de este corte para no frenar las demos. - Puesta en marcha el 09/01/2027. Sigue fuera del semestre, como se declaró en la 1.5. En Duoc se presenta el MVP, no la salida a producción. - La semana en curso, que cierra el 02/10, no está cerrada. Al inicio de esa semana si hubo trabajo: monedas, altas de usuario solo para el administrador, vista de impresión y logo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.