S3 - 27 de julio al 2 de agosto de 2026

Drive: Semana 02. La carta sigue en F0. El 28/07 la reunion ya se llama Demo ERP.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Proformas de contratista y roles de Reu2 | back 27/07 | Hecho |
| UI de contabilidad, tesoreria y admin contra API | front 29/07 | Hecho |
| Periodo cerrado y cotizaciones / OC | back 29 y 30/07 | Hecho |
| PIN de aprobacion y sacar DTE de esa oleada | back y front 31/07 | Hecho |
| Tablero QA de pantallas para el cliente | Reu3, se explica en la transcripcion | Hecho como acuerdo, no como commit |

Burndown

5 items. Los cinco quedan con evidencia al 31/07. El DTE que la carta deja para diciembre se menciona para retirarlo de la UI de esta oleada, no para cerrarlo.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 27/07 | Proformas de contratista y roles que salieron de Reu2. El mock del front cubre contratistas y tesoreria. |
| Mar 28/07 | Reu3. Les mostramos el ERP y el tablero de QA: pantalla lista, comentario, rechazo o aprobado. |
| Mie 29/07 | Contabilidad, tesoreria y admin quedaron contra la API. Periodo cerrado no deja contabilizar. |
| Jue 30/07 | Reu4, ERP y Agrosoft. Cotizaciones, workflow de OC y parser de cartola. |
| Vie 31/07 | PIN de aprobacion separado de la clave. Docker no arrancaba en Linux por los fines de linea. GoSocket se saco de esta UI. |

Registro de impedimentos

Reu3 muestra un Trello de QA (lista, rechazo, aprobado). Es otro tablero, no la carta Gantt.

El entrypoint de Docker hubo que pasarlo a LF para que arrancara en Linux (31/07).

Review y retrospectiva

Review

Reu3 (28/07) y Reu4 (30/07). El cliente vio pantallas del ERP, no un PDF de especificacion. No firmaron un acta de mockup.

Retrospectiva

Mostrar el sistema cada dos dias ordeno mejor que acumular specs.

Meter DTE en esta oleada era temprano. El viernes lo sacamos de la UI.

Pendiente al 28/09

DEF-SEC: rate limit, Helmet y Redis no se nombraron en las reuniones de Drive. El cliente no lo pidio y no quedo aplazado con fecha. El login y el PIN si quedaron.

No contemplado en el sprint

La carta seguia en definiciones. Esta semana ya hay modulos ERP, cotizaciones, OC y PIN.

Docker se toco el 31/07. La carta recien lo pone como tarea el 21/09.

GoSocket se nombro para dejarlo fuera de la pantalla. Todavia no hay proyecto intermediario.

El 30/07 MJ dijo que si no habia conexion con GoSocket en septiembre lo postergaban a la otra temporada, porque se renueva el contrato con Acepta. No se postergo: en agosto se armo el intermediario.