S7 - 24 al 30 de agosto de 2026

Drive: Semana 06. La carta termina definiciones (OpenAPI hasta el 25/08) y sigue en bocetos. El codigo cierra el ciclo de tesoreria.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Import Excel de centros y elementos | 25/08, back y front | Hecho |
| Cartola, calce, nomina y pagos | back 25 y 27/08, front 25 y 27/08 | Hecho |
| Traza GoSocket en el gateway | bill 27/08 | Hecho |
| Tesoreria con el cliente | 28/08, MJ, Lupe, Fran y Mario | Reunion hecha |
| Kickoff GoSocket de nuevo | 25/08 | Reunion hecha |

Burndown

5 items con evidencia. La carta, en paralelo, todavia no da por empezado el backend de tesoreria (eso lo pone en noviembre).

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 24/08 | Sin commit de ERP. Ordenamos la demo de tesoreria para el jueves con el cliente. |
| Mar 25/08 | Import de centros y elementos, y el ciclo de cartola en el back. A la misma hora, otro kickoff GoSocket y una interna del ERP. |
| Mie 26/08 | Sin commit. No hubo reunion de ERP en Sesiones. |
| Jue 27/08 | Cierre de cartola, calce y nomina. El gateway dejo traza de emision. La UI de tesoreria se vio en interno. |
| Vie 28/08 | Tesoreria con MJ, Lupe, Fran y Mario. Lo que el jueves estaba en localhost se reviso con ellos. |

Registro de impedimentos

Dos kickoff GoSocket en agosto (13 y 25). El conector no quedo cerrado en una sola reunion.

La UI de tesoreria del 27/08 es interna. La del 28/08 es con el cliente. No son la misma aceptacion.

Review y retrospectiva

Review

El viernes 28/08 el cliente reviso tesoreria. El martes el partner tuvo otro kickoff. El incremento de cartola y pagos se mostro el jueves al equipo y el viernes al cliente.

Retrospectiva

Unificar cartola, calce y pagos en un menu dejo de tratarlos como pantallas sueltas.

Repetir kickoff con GoSocket una semana despues de crear el gateway muestra que el contrato con el partner todavia se mueve.

Pendiente al 28/09

M-F0: el hito no se cierra. En los videos no hay OpenAPI, ni auditoria de 5 anos, ni spec de seguridad. Hay schema y modulos.

No contemplado en el sprint

La carta termina el OpenAPI el 25/08 y sigue en bocetos. El codigo cerro tesoreria (asiento de cartola, aging, pagos) y el adapter GoSocket en el tercer proyecto.

BillerID por empresa (27/08) no esta en la carta de esta semana. Sale porque el intermediario ya existe y cada sociedad timbra distinta.

El segundo kickoff (25/08) no era una barra de la Gantt.