S10 - 14 al 20 de septiembre de 2026

Drive: Semana 09. La carta marca el 16/09 la presentacion de mockups y el 17-18 el acta de correcciones. En Sesiones hay demo de avances el 14 y otro kickoff GoSocket el 15.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| COMEX del manual y piso de precio en Emitir y Libro | front 15/09 | Hecho |
| Ficha DTE limitada al XSD del SII | back y front 17/09 | Hecho |
| ApiUser GoSocket por sociedad y tope de largo SII | bill 17/09 | Hecho |
| Demo de avances | 14/09, Mario en sala | Reunion hecha |
| Kickoff GoSocket Pablo y MJ | 15/09, video, sin md | Reunion hecha |

Burndown

5 items con evidencia. El acta de mockups del 17/09 no aparece. Ese dia el commit limita la ficha al XSD.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 14/09 | Manana y mediodia, internas. En la tarde, demo de avances con Mario. Despues, cartolas en localhost. |
| Mar 15/09 | COMEX del manual en Emitir y Libro, y el piso de precio. Otro kickoff GoSocket con Pablo y MJ. |
| Mie 16/09 | Sin commit. La carta ponia hoy la presentacion de mockups. No la hicimos: la demo fue el lunes. |
| Jue 17/09 | La ficha DTE quedo limitada al XSD del SII. El gateway evita un rechazo por largo de campo y autentica con ApiUser por sociedad. |
| Vie 18/09 | Sin commit. No redactamos el acta de correcciones de mockup que marcaba la carta. |

Registro de impedimentos

El gateway evita un rechazo del SII por maxLength (17/09). El documento salia mal formado, no faltaba un mockup.

El 15/09 es otro kickoff GoSocket. El partner sigue en onboarding en la misma semana en que la carta daba por cerrados los bocetos.

Review y retrospectiva

Review

El lunes 14/09 el cliente vio avances, no maquetas. El martes hubo partner de nuevo. No existe el acta de correcciones de mockup del 17 y 18/09.

Retrospectiva

Correr la demo el lunes y no el miercoles de la carta no cambio lo que el cliente necesitaba ver.

Cada kickoff nuevo de GoSocket reabre campos que el gateway ya estaba mandando.

Pendiente al 28/09

FB-PRES se marco listo: el mockup se mostro el 28/07 (reu3) y el 30/07 (reu4), no el 16/09.

M-F1 y FB-ACTA siguen abiertos. Ninguna transcripcion de Drive trae un acta firmada de correcciones de UX. El 10 y el 14/09 el cliente vio el sistema, no una pasada de bocetos.

No contemplado en el sprint

La carta dedicaba la semana a presentar bocetos y firmar correcciones. El trabajo real fue ficha SII, COMEX del manual y otro ajuste del intermediario.

ApiUser por sociedad no esta en la Gantt. Aparece porque `billing-gateway` timbra mas de una empresa.

El rechazo por maxLength es un defecto del mensaje al partner, no una tarea de F1.