S11 - 21 al 27 de septiembre de 2026

Drive: Semana 10. La carta hace partir aqui la construccion (Docker, Prisma, Core, desde el 21/09). Los commits integran ramas de Felipe (monedas), Jose (libro de compras) y Diego (contratistas) sobre un ERP que ya se demostraba.

Sprint backlog y scrumboard

| Item | Evidencia | Al domingo |
| --- | --- | --- |
| Contratistas nivel 1 | Diego, back y front 22/09, merge 24/09 | Hecho en la rama integrada |
| Libro de compras GoSocket | Jose, back, front y gateway 22-24/09 | Hecho en la rama integrada |
| Monedas, indicadores BC y OC multimoneda | Felipe, 24 y 25/09 | Hecho |
| Diferencia de cambio NIC 21 | back y front 25/09 | Hecho |
| Condicion de pago 30/60/90 y firma de OC | 24/09 | Hecho |
| Diagramas de flujo que pide el cliente | reunion 24/09, Lupe, Fran y Sigrid | Pedido, no es un commit |

Burndown

6 items. Cinco quedan en git. El sexto (diagramas del cliente en su Trello) queda fuera del repo. La carta, en cambio, daba por empezado Docker esta semana: el entrypoint de Docker ya se habia tocado el 31/07.

Daily

| Dia | Que se dijo |
| --- | --- |
| Lun 21/09 | Sergio, Jose y Diego repasaron parametrizacion de contratistas. No es reunion de requisito con MJ. |
| Mar 22/09 | Entraron tres frentes: contratistas de Diego, libro de compras GoSocket de Jose, y el respaldo de tesoreria. |
| Mie 23/09 | Si GetDocument no trae el neto, se usa el XML. En la tarde, Mario y Lupe. Agustin no pudo. MJ estaba de vacaciones. |
| Jue 24/09 | Lupe, Fran y Sigrid mostraron diagramas de compras para subirlos a su Trello. En el repo: condicion de pago, monedas de Felipe y proformas con numero. |
| Vie 25/09 | OC en varias monedas con el Banco Central, import de maestros en una hoja, y diferencia de cambio NIC 21. |

Registro de impedimentos

GetDocument de GoSocket a veces no trae el neto. El 23/09 el back toma el monto del XML.

El 23/09 Agustin no esta (contingencia familiar) y MJ esta de vacaciones. Mario y Lupe hablan de una visita a terreno hacia fines de octubre, no de un go-live.

El cliente quiere diagramas antes de seguir pidiendo cambios (24/09). El desarrollo ya iba adelante de ese documento.

Review y retrospectiva

Review

El miercoles con Mario y Lupe, y el jueves con Lupe, Fran y Sigrid. No cerraron un modulo. Pidieron ver como se relacionan compras y la parametrizacion, en diagramas, antes de otro cambio grande.

Retrospectiva

Integrar el martes las tres ramas evito seguir con copias paralelas del ERP.

El cliente va atras del codigo en los diagramas. Hay que mostrar el flujo, no solo la pantalla.

Pendiente al 28/09

INF-02, INF-04 e INF-07: compose, Swagger y CI no se mencionaron en las reuniones de Drive. El cliente no los pidio y no quedaron aplazados con fecha. El 31/07 solo se arreglo el entrypoint de Docker.

INF-03: Prisma y migraciones si. Soft delete no se nombro en los videos.

CORE-CORR, CAT-CORR, CONT-CORR, TES-CORR e INS-CORR: no hubo pasada formal de correcciones de mockup. El 28/07 el cliente vio el mockup y comento un mensaje. El 30/07 se vieron diario y mayor. La tesoreria se vio el 28/08 como sistema en uso. Esos modulos ya estaban construidos.

PRES-CORR: no hay modulo de seguimiento que corregir. La pestana se mostro el 30/07 y el 14/09 Sergio todavia pregunta si existe.

No contemplado en el sprint

La carta hace partir Docker y el Core esta semana. Docker ya se habia tocado el 31/07 y el Core (auth) el 22/07. Lo nuevo no es el arranque.

El libro de compras que lee el inbox de GoSocket no esta en esta barra. Pasa por `billing-gateway` (Jose, 22/09) y recien ahi el ERP lista XML y aceptacion.

Monedas, tipo de cambio BCCH y NIC 21 (Felipe, 24 y 25/09) tampoco estan en la columna de esta semana. La carta los deja mucho mas adelante, mezclados con tesoreria de noviembre.